## Resumen
RESUMEN DE DEFECTOS
Valores calculados con fórmulas sobre la hoja 'Bugs'
Severidad | Cantidad | % del total | Criterio de clasificación
S1 - Crítico | 1 | 12.5% | Bloquea una funcionalidad esencial sin workaround. Impide el go-live.
S2 - Mayor | 3 | 37.5% | Afecta gravemente una función importante; existe workaround parcial.
S3 - Menor | 3 | 37.5% | Falla de comportamiento o mensaje que no impide completar el flujo.
S4 - Trivial | 1 | 12.5% | Defecto cosmético o de texto, sin impacto funcional.
TOTAL | 8 | 100% | Minimo exigido por el proyecto: 8 bugs documentados
Estado en Jira | Cantidad | % del total | Significado
New | 2 | 25% | Reportado, aun sin tomar por el equipo de desarrollo.
In Progress | 1 | 12.5% | El desarrollador esta trabajando en la corrección.
Fixed | 1 | 12.5% | El dev informa el fix; pendiente de retest por QA.
Reopened | 1 | 12.5% | Retesteado y sigue fallando: se reabre con evidencia nueva.
Closed | 3 | 37.5% | Corregido y verificado por QA en el build indicado.
TOTAL | 8 | 100% | Se simuló el ciclo de vida completo (New -> Closed) en BUG-001, BUG-002 y BUG-005, y un Reopened en BUG-004.
Bugs bloqueantes para producción: BUG-002 (S1) y los tres S2 (BUG-001, BUG-003, BUG-004). Conclusión del informe final: NO-GO.

## Bugs
REPORTE DE BUGS - ShopNow S.A. ¦ Módulo Registro y Perfil
8 defectos documentados en Jira con formato estándar de industria ¦ Proyecto: ShopNow QA - Registro y Perfil ¦ Sprint 4
ID Bug | Título | Severidad | Prioridad | Estado actual | Módulo | Entorno | Precondiciones | Pasos para reproducir | Resultado obtenido | Resultado esperado | Impacto en el negocio | Caso vinculado | Req. afectado | Evidencia | Ciclo de vida simulado | Reportado por | Fecha de reporte
BUG-001 | [Registro] El campo contraseña muestra el texto en claro sin interacción del usuario | S2 - Mayor | P2 - Alta | Closed | Registro | Staging ¦ Chrome 120 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | El usuario no está logueado / Navegador sin cache (modo incógnito) | 1. Ingresar a https://staging.shopnow.com.ar/registro 2. Hacer clic en el campo 'Contraseña' 3. Escribir cualquier contraseña | El texto de la contraseña se muestra en claro desde el primer carácter, sin necesidad de hacer clic en el icono del ojo. RNF-04 violado. | Los caracteres deben mostrarse como '......' por defecto. Solo al hacer clic en el icono del ojo deben mostrarse en claro. | Exposición visual de credenciales ante terceros (shoulder surfing). Riesgo reputacional y de cumplimiento para una plataforma con 350.000 usuarios. | CP-010 | RNF-04 | BUG-001-contrasena-visible-chrome.png | New -> In Progress -> Fixed (comentario: 'Fix en build 1.3') -> Retesting (CP-010 reejecutado) -> Closed (comentario: 'Verificado en build 1.3') | Jeisson M. Uribe | 15/09/2026
BUG-002 | [Registro] En Firefox el botón 'Crear cuenta' no responde al clic | S1 - Crítico | P1 - Crítica | Closed | Registro | Staging ¦ Firefox 121 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | El usuario no está logueado / Formulario completo y válido / T&C marcado | 1. Ingresar a https://staging.shopnow.com.ar/registro en Firefox 2. Completar todos los campos con datos válidos 3. Marcar el checkbox de T&C 4. Hacer clic en 'Crear cuenta' 5. Abrir DevTools (F12) > Console y Network | El botón no ejecuta ninguna acción. No se genera petición a /register en la pestaña Network y la consola muestra 'Uncaught TypeError: e.submitForm is not a function'. Ningún usuario puede registrarse desde Firefox. | La cuenta debe crearse igual que en Chrome y redirigir al panel de perfil. | Bloqueo total del alta de usuarios en Firefox (aprox. 8-10% del tráfico del sitio según la analítica del PO). Pérdida directa de conversión de nuevos usuarios. | CP-029 | RNF-02 | BUG-002-boton-crear-cuenta-firefox.png | New -> In Progress -> Fixed (comentario: 'Fix en build 1.3') -> Retesting (CP-029 reejecutado en Firefox 121) -> Closed (comentario: 'Verificado en build 1.3') | Jeisson M. Uribe | 15/09/2026
BUG-003 | [Registro] El email de bienvenida llega a los 15 minutos | S2 - Mayor | P2 - Alta | Fixed | Registro | Staging ¦ Chrome 120 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | Registro completado con éxito / Casilla de correo accesible | 1. Completar el registro con un email válido 2. Abrir la casilla del email registrado 3. Cronometrar el tiempo hasta la recepción 4. Repetir 3 veces | El email de bienvenida llega a los 15 minutos aproximadamente (14:12, 15:03 y 15:41 en las tres mediciones). RF-06 se cumple con demora fuera del SLA definido. | El email de bienvenida debe llegar en menos de 2 minutos desde el alta. | El usuario nuevo no puede validar su cuenta ni acceder al link de bienvenida en su primera sesión. Aumenta el abandono en el onboarding y genera tickets de soporte. | CP-015 (bloquea CP-016) | RF-06 | BUG-003-email-bienvenida-demora.png | New -> In Progress -> Fixed (comentario: 'Cola de envío reconfigurada en build 1.4 - pendiente de retest') | Jeisson M. Uribe | 15/09/2026
BUG-004 | [Perfil] En mobile 375px el botón 'Guardar cambios' queda fuera del viewport | S2 - Mayor | P1 - Crítica | Reopened | Perfil | Staging ¦ Chrome 120 (modo responsive 375x667) ¦ Windows 11 | Usuario logueado / DevTools en modo responsive 375px | 1. Abrir https://staging.shopnow.com.ar/perfil con DevTools en 375px 2. Editar cualquier dato personal 3. Intentar presionar 'Guardar cambios' | El botón queda por debajo del área visible y no se alcanza con scroll vertical; el contenedor tiene overflow oculto. El usuario no puede guardar cambios desde mobile. | Todos los controles deben ser visibles y operables en 375px, sin scroll horizontal ni recorte del contenedor. | Imposibilita la edición de perfil para el tráfico mobile, que representa la mayor parte de los usuarios de e-commerce en Argentina. | CP-031 | RNF-03 | BUG-004-guardar-fuera-viewport-mobile.png | New -> In Progress -> Fixed (comentario: 'Fix en build 1.3') -> Retesting (CP-031 reejecutado) -> Reopened (comentario: 'El botón sigue recortado en 375x667; se adjunta evidencia nueva BUG-004-retest-build13.png') | Jeisson M. Uribe | 15/09/2026
BUG-005 | [Registro] El mensaje de error por email duplicado dice 'Error inesperado' | S3 - Menor | P3 - Media | Closed | Registro | Staging ¦ Chrome 120 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | Existe una cuenta previa registrada con el email de prueba | 1. Ingresar a /registro 2. Completar el formulario usando un email ya registrado 3. Marcar T&C 4. Clic en 'Crear cuenta' | Se muestra el mensaje genérico 'Error inesperado'. El usuario no sabe que el email ya existe ni que puede recuperar su contraseña. | Mensaje específico: 'Este email ya está registrado. Inicia sesión o recupera tu contraseña'. | Fricción en el alta y aumento de contactos a soporte. El usuario puede abandonar el registro creyendo que el sitio fallo. | CP-005 | RF-02 | BUG-005-mensaje-email-duplicado.png | New -> In Progress -> Fixed (comentario: 'Fix en build 1.3') -> Retesting (CP-005 reejecutado) -> Closed (comentario: 'Verificado en build 1.3') | Jeisson M. Uribe | 15/09/2026
BUG-006 | [Perfil] El sistema acepta fechas de nacimiento futuras sin mostrar error | S3 - Menor | P3 - Media | In Progress | Perfil | Staging ¦ Chrome 120 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | Usuario logueado en /perfil | 1. Ingresar a /perfil 2. Seleccionar la fecha de nacimiento 15/01/2030 3. Guardar cambios 4. Recargar la página | La fecha futura se guarda y persiste tras recargar, sin ninguna validación ni mensaje de error. RF-07 incumplido. | El sistema debe rechazar fechas posteriores a la fecha actual con el mensaje 'La fecha de nacimiento no puede ser futura'. | Datos demográficos inválidos en la base de usuarios; afecta segmentación de campañas y validaciones de edad mínima. | CP-021 | RF-07 | BUG-006-fecha-nacimiento-futura.png | New -> In Progress (asignado al equipo backend, build 1.4) | Jeisson M. Uribe | 15/09/2026
BUG-007 | [Foto de perfil] No se muestra la previsualización de la imagen antes de confirmar la carga | S3 - Menor | P4 - Baja | New | Foto de perfil | Staging ¦ Chrome 120 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | Usuario logueado en /perfil / Archivo JPG válido menor a 2 MB disponible | 1. Ingresar a /perfil 2. Clic en 'Cambiar foto' 3. Seleccionar un JPG de 1,2 MB 4. Observar el área de previsualización antes de confirmar | No se muestra ninguna previsualización; el área queda vacía hasta que la carga se confirma y la página se refresca. | Debe mostrarse una miniatura de la imagen seleccionada antes de confirmar, para permitir cancelar si es la foto equivocada. | El usuario sube la foto a ciegas y debe repetir el proceso si se equivoca. Impacto bajo en negocio, alto en experiencia. | CP-025 | RF-09 | BUG-007-sin-preview-foto.png | New (reportado y priorizado para el backlog del Sprint 5) | Jeisson M. Uribe | 15/09/2026
BUG-008 | [Registro] El placeholder del campo 'Apellido' dice 'Ingresa tu nombre' | S4 - Trivial | P4 - Baja | New | Registro | Staging ¦ Chrome 120 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | El usuario no está logueado | 1. Ingresar a https://staging.shopnow.com.ar/registro 2. Observar el texto placeholder del campo 'Apellido' | El placeholder del campo 'Apellido' muestra el texto 'Ingresa tu nombre'. | El placeholder debe decir 'Ingresa tu apellido'. | Confusión menor en el formulario de alta. No bloquea el flujo pero afecta la percepción de calidad del producto. | CP-001 | RF-07 | BUG-008-placeholder-apellido.png | New (reportado y priorizado para el backlog del Sprint 5) | Jeisson M. Uribe | 15/09/2026