## Requerimientos
ANALISIS DE REQUERIMIENTOS - ShopNow S.A. ¦ Módulo Registro y Perfil
Fuente: documentación funcional entregada por la PO Valentina Diaz ¦ QA: Jeisson Marin Uribe Luis ¦ Sprint 1 - Fase 1
ID | Tipo | Área / Módulo | Descripción del requerimiento | Prioridad | Criterio de aceptación | Riesgo | Casos de prueba asociados | Cobertura
RF-01 | Funcional | Registro | El email debe tener formato válido (contener @ y dominio) | Alta | El sistema rechaza cualquier cadena sin @ o sin dominio y muestra mensaje de error específico | Alto | CP-001, CP-002, CP-003, CP-004, CP-006 | Cubierto
RF-02 | Funcional | Registro | No se permite registrar el mismo email dos veces | Alta | Al reintentar con un email existente el sistema informa que la cuenta ya está registrada | Alto | CP-005 | Cubierto
RF-03 | Funcional | Registro | La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número | Alta | El sistema bloquea el envío y detalla la regla incumplida | Alto | CP-001, CP-007, CP-008, CP-009, CP-010, CP-012, CP-024 | Cubierto
RF-04 | Funcional | Registro | La confirmación de contraseña debe coincidir con la contraseña ingresada | Alta | Si no coinciden, el formulario no se envía y se marca el campo confirmación | Alto | CP-011 | Cubierto
RF-05 | Funcional | Registro | El checkbox de T&C debe estar marcado para completar el registro | Alta | Con el checkbox sin marcar el botón no ejecuta el alta y se muestra aviso | Medio | CP-001, CP-013, CP-014 | Cubierto
RF-06 | Funcional | Registro | El sistema debe enviar email de bienvenida al completar el registro | Alta | El email llega a la casilla del usuario con link funcional de acceso | Alto | CP-015, CP-016 | Cubierto
RF-07 | Funcional | Perfil | El usuario puede editar nombre, apellido, teléfono y fecha de nacimiento | Media | Los cambios persisten luego de recargar la página | Medio | CP-017, CP-018, CP-019, CP-020, CP-021 | Cubierto
RF-08 | Funcional | Perfil | El cambio de contraseña requiere ingresar la contraseña actual correcta | Alta | Con contraseña actual incorrecta el cambio se rechaza | Alto | CP-022, CP-023, CP-024 | Cubierto
RF-09 | Funcional | Perfil | La foto de perfil debe ser JPG o PNG y no superar 2 MB | Media | Archivos de otro formato o mayores a 2 MB son rechazados con mensaje claro | Medio | CP-025, CP-026, CP-027, CP-028 | Cubierto
RF-10 | Funcional | Perfil | El usuario puede agregar hasta 5 direcciones de envío | Media | La sexta dirección es rechazada informando el límite | Medio | CP-033, CP-034 | Cubierto
RF-11 | Funcional | Perfil | Solo puede haber una dirección marcada como 'principal' a la vez | Media | Al marcar una nueva principal, la anterior pierde la marca automáticamente | Medio | CP-035 | Cubierto
RNF-01 | No funcional | Rendimiento | La página de registro debe cargar en menos de 3 segundos | Alta | Tiempo de carga medido en DevTools/Network menor a 3.000 ms | Medio | CP-036 | Cubierto
RNF-02 | No funcional | Compatibilidad | El formulario debe ser compatible con Chrome, Firefox y Safari | Alta | El flujo completo de registro se ejecuta sin diferencias funcionales entre navegadores | Alto | CP-029, CP-030 | Cubierto
RNF-03 | No funcional | Interfaz | El diseño debe ser responsive (mobile 375px, tablet 768px, desktop) | Alta | Todos los controles son visibles y operables en las tres resoluciones | Alto | CP-031, CP-032 | Cubierto
RNF-04 | No funcional | Seguridad | Los campos de contraseña no deben mostrar el texto en claro por defecto | Alta | El texto se enmascara y solo se revela al accionar el icono del ojo | Alto | CP-010 | Cubierto
Nota: RF-10, RF-11 y RNF-01 no estaban cubiertos por el diseño base de 32 casos. Se disenaron los casos adicionales CP-033 a CP-036 para cerrar esa brecha y alcanzar el 100% de cobertura.

## Resumen
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS
Los valores se calculan con fórmulas sobre la hoja 'Requerimientos'
Indicador | Valor | Detalle
Total de requerimientos | 15 | Suma de RF + RNF documentados
Requerimientos funcionales (RF) | 11 | Reglas de negocio del módulo
Requerimientos no funcionales (RNF) | 4 | Rendimiento, compatibilidad, interfaz y seguridad
Prioridad Alta | 11 | Requerimientos bloqueantes para el go-live
Prioridad Media | 4 | Requerimientos importantes, no bloqueantes
Requerimientos cubiertos por casos | 15 | Con al menos un caso de prueba asociado
Requerimientos sin cubrir | 0 | Brecha de cobertura pendiente
% de cobertura de requerimientos | 100% | Objetivo del proyecto: 100%

## Leyenda
LEYENDA Y CRITERIOS
Convenciones usadas en todos los artefactos del proyecto
Concepto | Definición
RF | Requerimiento Funcional: describe QUE debe hacer el sistema.
RNF | Requerimiento No Funcional: describe COMO debe comportarse (rendimiento, compatibilidad, interfaz, seguridad).
CP | Caso de Prueba: describe COMO se verifica un requerimiento, con pasos y resultado esperado.
Prioridad Alta | Su incumplimiento bloquea el alta de usuarios o compromete la seguridad. Se testea primero.
Prioridad Media | Afecta la experiencia o la calidad del dato, sin bloquear el flujo principal.
Riesgo | Probabilidad de falla x impacto en el negocio, estimado junto a la QA Lead para ordenar la ejecución.
Cubierto | El requerimiento tiene al menos un caso de prueba que lo verifica.
Sin cubrir | No existe caso de prueba asociado. Es una brecha que debe cerrarse antes de ejecutar.