## Dashboard
DASHBOARD DE EJECUCION - Sprint 3
Todos los indicadores se calculan con fórmulas sobre la hoja 'Casos de prueba'
Indicador | Valor | % sobre el total | Lectura
Total de casos diseñados | 36 |  | 32 del diseño base + 4 adicionales para cerrar la brecha de cobertura
Casos ejecutados | 34 | 94.44% | Casos que pudieron correrse de punta a punta
Passed | 27 | 75% | Resultado obtenido igual al esperado
Failed | 7 | 19.44% | Resultado distinto al esperado - genera bug report
Blocked | 2 | 5.556% | No se pudo ejecutar por un bug previo o falta de entorno
% de éxito sobre el total | 75% |  | Passed / total de casos diseñados
% de éxito sobre ejecutados | 79.41% |  | Passed / casos efectivamente ejecutados (excluye bloqueados)
Bugs reportados | 8 |  | 1 crítico (S1), 3 mayores (S2), 3 menores (S3), 1 trivial (S4)
Casos por tipo de prueba | Cantidad | % sobre el total | Técnica aplicada
Positivo | 9 | 25% | Flujos principales con datos válidos
Negativo | 14 | 38.89% | Partición de equivalencias - clases inválidas
Límite | 8 | 22.22% | Valores límite en contraseña, teléfono, foto y direcciones
Compatibilidad | 2 | 5.556% | Ejecución en Chrome, Firefox y Safari mobile
Interfaz | 2 | 5.556% | Responsive en 375px y 768px
No funcional | 1 | 2.778% | Medición de tiempo de carga con DevTools
TOTAL | 36 | 100% | Debe coincidir con el total de casos diseñados

## Casos de prueba
MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA - ShopNow S.A. ¦ Módulo Registro y Perfil
36 casos (32 del diseño base + 4 adicionales CP-033 a CP-036) ¦ Técnicas: partición de equivalencias y valores límite ¦ Ejecución: Sprint 3
ID | Flujo | Req. asociado | Descripción del caso | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Pasos para ejecutar | Datos de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Navegador / Entorno | Evidencia | Bug asociado | Ejecutado por | Fecha
CP-001 | F1 - Registro de nuevo usuario | RF-01, RF-03, RF-05 | Registro exitoso con todos los datos válidos | Positivo | Alta | Usuario no logueado / navegador en modo incógnito | 1. Ingresar a /registro 2. Completar nombre, apellido, email, contraseña y confirmación 3. Marcar T&C 4. Clic en 'Crear cuenta' | Juan / Pérez / qa_test01@mail.com / TestPass1234! | La cuenta se crea, se redirige al panel de perfil y se muestra mensaje de bienvenida | La cuenta se crea correctamente. Se observa que el placeholder del campo 'Apellido' dice 'Ingresa tu nombre' (defecto cosmético -> BUG-008) | Passed | Chrome 120 | CP-001-registro-exitoso-chrome.png | BUG-008 (cosmético, no bloquea el flujo) | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-002 | F1 - Registro de nuevo usuario | RF-01 | Email sin @ debe mostrar error de formato | Negativo | Alta | Usuario no logueado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir email sin @ 3. Salir del campo (blur) | qa_test02mail.com | Mensaje 'Ingresa un email válido' y el formulario no se envía | Se muestra el mensaje esperado y el envío queda bloqueado | Passed | Chrome 120 | CP-002-email-sin-arroba-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-003 | F1 - Registro de nuevo usuario | RF-01 | Email sin dominio debe mostrar error de formato | Negativo | Alta | Usuario no logueado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir email sin dominio 3. Salir del campo | qa_test02@ | Mensaje 'Ingresa un email válido' y el formulario no se envía | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-003-email-sin-dominio-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-004 | F1 - Registro de nuevo usuario | RF-01 | Email válido completo es aceptado | Positivo | Alta | Usuario no logueado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir email válido 3. Salir del campo | qa_test03@mail.com | El campo se valida en verde sin mensajes de error | El campo se acepta correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-004-email-valido-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-005 | F1 - Registro de nuevo usuario | RF-02 | Email ya registrado debe ser rechazado con mensaje específico | Negativo | Alta | Existe una cuenta previa con qa_test01@mail.com | 1. Ingresar a /registro 2. Completar el formulario con un email ya registrado 3. Enviar | qa_test01@mail.com / TestPass1234! | Mensaje 'Este email ya está registrado. Inicia sesión o recupera tu contraseña' | El sistema muestra el mensaje genérico 'Error inesperado', sin indicar la causa real -> BUG-005 | Failed | Chrome 120 | CP-005-email-duplicado-chrome.png | BUG-005 | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-006 | F1 - Registro de nuevo usuario | RF-01 | Campo email vacío debe impedir el envío | Negativo | Alta | Usuario no logueado | 1. Ingresar a /registro 2. Dejar email vacío 3. Completar el resto y enviar | (vacío) | Mensaje 'El email es obligatorio' y el formulario no se envía | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-006-email-vacio-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-007 | F2 - Validación de contraseña | RF-03 | Contraseña de 7 caracteres debe ser rechazada (límite inferior - 1) | Límite | Alta | Usuario no logueado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir contraseña de 7 caracteres 3. Enviar | Abc123d | Mensaje 'La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres' | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-007-password-7-caracteres-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-008 | F2 - Validación de contraseña | RF-03 | Contraseña de 8 caracteres sin mayúscula debe ser rechazada | Negativo | Alta | Usuario no logueado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir contraseña sin mayúscula 3. Enviar | abcde123 | Mensaje 'La contraseña debe incluir al menos 1 mayúscula' | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-008-password-sin-mayuscula-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-009 | F2 - Validación de contraseña | RF-03 | Contraseña de 8 caracteres sin número debe ser rechazada | Negativo | Alta | Usuario no logueado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir contraseña sin número 3. Enviar | AbcdefGH | Mensaje 'La contraseña debe incluir al menos 1 número' | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-009-password-sin-numero-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-010 | F2 - Validación de contraseña | RF-03, RNF-04 | Contraseña válida de 8 caracteres (límite inferior) y enmascarado del campo | Límite | Alta | Usuario no logueado / navegador sin cache | 1. Ingresar a /registro 2. Hacer clic en el campo 'Contraseña' 3. Escribir la contraseña 4. Observar el campo | Abcde123 | La contraseña es aceptada y los caracteres se muestran enmascarados ('......'); solo se revelan al accionar el icono del ojo | La contraseña es aceptada, pero el texto se muestra en claro desde el primer carácter sin accionar el icono -> BUG-001 | Failed | Chrome 120 | CP-010-password-8-caracteres-chrome.png | BUG-001 | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-011 | F2 - Validación de contraseña | RF-04 | Confirmación distinta a la contraseña debe ser rechazada | Negativo | Alta | Usuario no logueado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir contraseña 3. Escribir una confirmación distinta 4. Enviar | TestPass1234! / TestPass1235! | Mensaje 'Las contraseñas no coinciden' y el formulario no se envía | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-011-confirmacion-distinta-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-012 | F2 - Validación de contraseña | RF-03 | Campo contraseña vacío debe impedir el envío | Negativo | Alta | Usuario no logueado | 1. Ingresar a /registro 2. Dejar contraseña vacía 3. Enviar | (vacío) | Mensaje 'La contraseña es obligatoria' | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-012-password-vacio-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-013 | F3 - Terminos y condiciones | RF-05 | Enviar el formulario sin marcar el checkbox de T&C | Negativo | Alta | Usuario no logueado | 1. Completar todos los campos válidos 2. NO marcar el checkbox de T&C 3. Clic en 'Crear cuenta' | qa_test04@mail.com / TestPass1234! | Mensaje 'Debes aceptar los terminos y condiciones' y la cuenta no se crea | Se muestra el mensaje esperado y no se crea la cuenta | Passed | Chrome 120 | CP-013-tyc-sin-marcar-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-014 | F3 - Terminos y condiciones | RF-05 | Marcar T&C y enviar formulario válido | Positivo | Alta | Usuario no logueado | 1. Completar todos los campos válidos 2. Marcar el checkbox de T&C 3. Enviar | qa_test05@mail.com / TestPass1234! | La cuenta se crea correctamente y se redirige al perfil | La cuenta se crea correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-014-tyc-marcado-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-015 | F3 - Terminos y condiciones | RF-06 | El email de bienvenida llega en menos de 2 minutos | Positivo | Alta | Registro recién completado con CP-014 | 1. Completar el registro 2. Abrir la casilla del email registrado 3. Cronometrar la llegada | qa_test05@mail.com | El email de bienvenida llega en menos de 2 minutos | El email llega recién a los 15 minutos (medido en 3 ejecuciones: 14:12, 15:03 y 15:41) -> BUG-003 | Failed | Chrome 120 | CP-015-email-bienvenida-demora-chrome.png | BUG-003 | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-016 | F3 - Terminos y condiciones | RF-06 | El email de bienvenida contiene un link funcional | Positivo | Media | El email de bienvenida fue recibido | 1. Abrir el email de bienvenida 2. Hacer clic en el link 'Ir a mi cuenta' 3. Verificar el destino | qa_test05@mail.com | El link abre la sesión del usuario en shopnow.com.ar | BLOQUEADO: el email no llega dentro de la ventana de ejecución definida por BUG-003, por lo que no puede verificarse el link | Blocked | Chrome 120 | CP-016-bloqueado-por-BUG-003.png | Bloqueado por BUG-003 | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-017 | F4 - Edición de perfil | RF-07 | Editar nombre con un valor válido | Positivo | Alta | Usuario logueado en /perfil | 1. Ingresar a /perfil 2. Editar el campo nombre 3. Guardar cambios 4. Recargar la página | Nombre: Jeisson | El nombre se guarda y persiste tras recargar | El nombre se guarda y persiste correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-017-editar-nombre-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-018 | F4 - Edición de perfil | RF-07 | Campo nombre vacío debe ser rechazado | Negativo | Media | Usuario logueado en /perfil | 1. Borrar el contenido del campo nombre 2. Guardar cambios | (vacío) | Mensaje 'El nombre es obligatorio' y los cambios no se guardan | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-018-nombre-vacio-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 08/09/2026
CP-019 | F4 - Edición de perfil | RF-07 | Teléfono de 9 digitos debe ser rechazado (límite inferior - 1) | Límite | Media | Usuario logueado en /perfil | 1. Escribir un teléfono de 9 digitos 2. Guardar cambios | 123456789 | Mensaje 'El teléfono debe tener entre 10 y 11 digitos' | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-019-telefono-9-digitos-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-020 | F4 - Edición de perfil | RF-07 | Teléfono de 10 digitos debe ser aceptado (límite inferior válido) | Límite | Media | Usuario logueado en /perfil | 1. Escribir un teléfono de 10 digitos 2. Guardar cambios 3. Recargar | 1234567890 | El teléfono se guarda y persiste tras recargar | El teléfono se guarda correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-020-telefono-10-digitos-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-021 | F4 - Edición de perfil | RF-07 | Fecha de nacimiento futura debe ser rechazada | Negativo | Media | Usuario logueado en /perfil | 1. Seleccionar una fecha de nacimiento posterior a hoy 2. Guardar cambios 3. Recargar | 2030-01-15 | Mensaje 'La fecha de nacimiento no puede ser futura' y el dato no se guarda | El sistema acepta y persiste la fecha 2030-01-15 sin mostrar ningún error -> BUG-006 | Failed | Chrome 120 | CP-021-fecha-futura-chrome.png | BUG-006 | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-022 | F5 - Cambio de contraseña | RF-08 | Cambio de contraseña exitoso con contraseña actual correcta | Positivo | Alta | Usuario logueado en /perfil/seguridad | 1. Ingresar la contraseña actual 2. Ingresar la nueva contraseña y su confirmación 3. Guardar 4. Cerrar sesión e iniciar con la nueva | ShopNow2024! -> NuevaClave2026! | La contraseña se actualiza y permite iniciar sesión con la nueva | La contraseña se actualiza correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-022-cambio-password-ok-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-023 | F5 - Cambio de contraseña | RF-08 | Contraseña actual incorrecta debe bloquear el cambio | Negativo | Alta | Usuario logueado en /perfil/seguridad | 1. Ingresar una contraseña actual incorrecta 2. Ingresar nueva contraseña válida 3. Guardar | ClaveErronea1 -> NuevaClave2026! | Mensaje 'La contraseña actual es incorrecta' y el cambio no se aplica | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-023-password-actual-incorrecta-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-024 | F5 - Cambio de contraseña | RF-03, RF-08 | Nueva contraseña que no cumple los requisitos debe ser rechazada | Negativo | Alta | Usuario logueado en /perfil/seguridad | 1. Ingresar la contraseña actual correcta 2. Ingresar una nueva contraseña debil 3. Guardar | ShopNow2024! -> clave | Mensaje con la regla incumplida (mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número) | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-024-nueva-password-debil-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-025 | F6 - Foto de perfil | RF-09 | Carga de imagen JPG válida menor a 2 MB | Positivo | Media | Usuario logueado en /perfil | 1. Clic en 'Cambiar foto' 2. Seleccionar un JPG de 1,2 MB 3. Confirmar la carga | foto-perfil-1200kb.jpg | Se muestra una previsualización de la imagen antes de confirmar y luego la foto queda actualizada | La foto se carga correctamente, pero no se muestra ninguna previsualización antes de confirmar -> BUG-007 | Failed | Chrome 120 | CP-025-foto-jpg-valida-chrome.png | BUG-007 | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-026 | F6 - Foto de perfil | RF-09 | Imagen PNG de 2,1 MB debe ser rechazada (límite superior + 1) | Límite | Media | Usuario logueado en /perfil | 1. Clic en 'Cambiar foto' 2. Seleccionar un PNG de 2,1 MB 3. Confirmar | foto-2100kb.png | Mensaje 'El archivo no puede superar los 2 MB' y la foto no se carga | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-026-foto-png-2.1mb-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-027 | F6 - Foto de perfil | RF-09 | Archivo PDF debe ser rechazado por formato | Negativo | Media | Usuario logueado en /perfil | 1. Clic en 'Cambiar foto' 2. Seleccionar un archivo PDF 3. Confirmar | documento.pdf | Mensaje 'Formato no permitido. Usa JPG o PNG' | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-027-foto-formato-pdf-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-028 | F6 - Foto de perfil | RF-09 | Imagen JPG de exactamente 2 MB debe ser aceptada (límite superior válido) | Límite | Media | Usuario logueado en /perfil | 1. Clic en 'Cambiar foto' 2. Seleccionar un JPG de 2.048 KB 3. Confirmar | foto-2048kb.jpg | La imagen se acepta y la foto de perfil se actualiza | La imagen se acepta correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-028-foto-jpg-2mb-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-029 | F7 - Compatibilidad y responsive | RNF-02 | Flujo de registro en Firefox equivalente a Chrome | Compatibilidad | Alta | Firefox 121 instalado / usuario no logueado | 1. Ingresar a /registro en Firefox 2. Completar el formulario válido 3. Clic en 'Crear cuenta' 4. Revisar la consola (F12) | qa_test06@mail.com / TestPass1234! | La cuenta se crea igual que en Chrome, sin errores en consola | El botón 'Crear cuenta' no responde al clic. No se dispara ninguna petición en Network y la consola muestra 'Uncaught TypeError: e.submitForm is not a function' -> BUG-002 | Failed | Firefox 121 | CP-029-registro-firefox.png | BUG-002 | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-030 | F7 - Compatibilidad y responsive | RNF-02 | Flujo de registro en Safari mobile | Compatibilidad | Alta | Dispositivo iOS con Safari | 1. Ingresar a /registro desde Safari mobile 2. Completar el formulario válido 3. Enviar | qa_test07@mail.com / TestPass1234! | La cuenta se crea igual que en Chrome, sin diferencias visuales ni funcionales | BLOQUEADO: no se dispone de dispositivo iOS ni de licencia de laboratorio de dispositivos en el entorno asignado. Riesgo de cobertura informado a la QA Lead | Blocked | Safari mobile | CP-030-bloqueado-sin-dispositivo-ios.png | Sin bug asociado - bloqueo de entorno | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-031 | F7 - Compatibilidad y responsive | RNF-03 | Formulario responsive en mobile 375px | Interfaz | Alta | DevTools en modo responsive 375px | 1. Abrir /perfil con DevTools en 375px 2. Editar un dato 3. Intentar presionar 'Guardar cambios' | Viewport 375x667 | Todos los controles son visibles y operables sin scroll horizontal | El botón 'Guardar cambios' queda fuera del viewport y no puede accionarse; el usuario no puede guardar desde mobile -> BUG-004 | Failed | Chrome 120 (responsive) | CP-031-responsive-375px-chrome.png | BUG-004 | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-032 | F7 - Compatibilidad y responsive | RNF-03 | Layout correcto en tablet 768px | Interfaz | Media | DevTools en modo responsive 768px | 1. Abrir /registro y /perfil con DevTools en 768px 2. Revisar alineación, tipografía y controles | Viewport 768x1024 | El layout se adapta a dos columnas sin superposiciones ni scroll horizontal | El layout se adapta correctamente | Passed | Chrome 120 (responsive) | CP-032-responsive-768px-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-033 | F8 - Direcciones de envío (adicional) | RF-10 | Agregar 5 direcciones de envío (límite superior válido) | Límite | Media | Usuario logueado en /perfil/direcciones | 1. Agregar 5 direcciones válidas una a una 2. Guardar 3. Recargar la página | 5 direcciones de CABA | Las 5 direcciones se guardan y persisten tras recargar | Las 5 direcciones se guardan correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-033-cinco-direcciones-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-034 | F8 - Direcciones de envío (adicional) | RF-10 | Intentar agregar una sexta dirección (límite superior + 1) | Límite | Media | El usuario ya tiene 5 direcciones cargadas | 1. Clic en 'Agregar dirección' 2. Completar los datos 3. Guardar | 6a dirección | Mensaje 'Solo puedes guardar hasta 5 direcciones' y la dirección no se agrega | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-034-sexta-direccion-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-035 | F8 - Direcciones de envío (adicional) | RF-11 | Marcar una segunda dirección como principal desmarca la anterior | Positivo | Media | El usuario tiene al menos 2 direcciones y una marcada como principal | 1. Marcar la dirección 2 como 'principal' 2. Guardar 3. Recargar y revisar la dirección 1 | Dirección 1 -> Dirección 2 | Solo la dirección 2 queda como principal; la dirección 1 pierde la marca | El comportamiento es el esperado | Passed | Chrome 120 | CP-035-direccion-principal-unica-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026
CP-036 | F8 - Direcciones de envío (adicional) | RNF-01 | Tiempo de carga de /registro menor a 3 segundos | No funcional | Alta | Navegador sin cache / DevTools abierto en Network | 1. Abrir DevTools > Network con 'Disable cache' 2. Cargar /registro 3. Leer el evento 'Load' (3 mediciones) | Mediciones: 1,84 s / 2,02 s / 1,91 s | El evento Load ocurre en menos de 3.000 ms | Promedio de 1,92 s en las 3 mediciones | Passed | Chrome 120 | CP-036-tiempo-carga-registro-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 10/09/2026